## 2026-03-02
工作日报 - 2026-03-02（星期一）
时区分类 | 事项 | 事项定义（四象限） | 事项状态（行动、等待、将来上日历、完成） | 今日是否复盘 | 近期事项草稿
激活区 6-7:30 | 晨会 & 计划 | 重要不紧急 | 完成 | OK | 回顾昨日进度，规划今日三个主要修复方向
工作区 8-12 | Phase 7.47.63 - 修复模块状态停留青色过久 | 重要且紧急 | 完成 | OK | 根因：超时需计满3次才降级(最多8秒)。改为超过阈值立即降级"正常"->"等待数据"；onModuleConnected(false)时重置lastDataTime=0和dataTimeoutCount=0
| Phase 7.47.64 - 增强调试日志 | 重要不紧急 | 完成 | OK | 新增三处日志：1)checkModuleHealth每10次输出详细状态；2)updateLastDataTime状态变化时输出；3)onModuleMessageReceived输出主题名+是否更新健康状态
| Phase 7.47.65 - 修复VoIP心跳干扰模块在线状态（根本原因） | 重要且紧急 | 完成 | OK | 根因：模块0订阅3个主题：belt_control/di/module1/status(硬件)、station/status/+(VoIP控制站心跳)、device/status/+(VoIP设备心跳)。VoIP心跳持续触发updateLastDataTime() -> 状态永远"正常"。修复：主题过滤，只有硬件专属主题才调用updateLastDataTime()
午休区 12-13 | 午休 | 不重要不紧急 | 完成
工作区 13-17 | Phase 7.47.66 - 重新设计模块状态指示器（双层显示） | 重要且紧急 | 完成 | OK | 旧设计"已连接"单一文字误导用户。新设计：左列=MQTT服务状态（绿/红，"服务在线/服务离线"），右列=硬件模块状态（青/黄/灰，"模块在线/模块无响应/无法检测"）。修改SwitchInputPage.qml Row5
| Phase 7.47.67 - 模块超时时间可设置（默认2秒） | 重要且紧急 | 完成 | OK | DATA_TIMEOUT_THRESHOLD从static const int=5改为可设置成员变量m_dataTimeoutThreshold(默认2秒)。新增Q_PROPERTY+setDataTimeoutThreshold()+QSettings保存。SwitchInputPage Row5布局：Col0=超时时间标签，Col1=SpinBox(1-60秒)，Col2-3=双层状态指示器
| 安装 Excel MCP 服务 | 重要不紧急 | 完成 | OK | 在.mcp.json中添加@negokaz/excel-mcp-server配置，支持读写Excel文件，需Claude Code重启后生效
休息区 22-6 | 当日复盘（成果/技术要点/经验） | 重要不紧急 | 完成 | OK | 成果：彻底修复模块状态指示器（VoIP心跳干扰根因+双层清晰展示+超时可配置）；技术要点：MQTT共用client时需过滤主题来源，不同信号源不能混用health刷新；经验：看日志时注意topic，主题混用是多组件共享client场景的常见bug